中疾控疫发〔2008〕639号

中国疾病预防控制中心关于下发

麻疹疫苗强化免疫活动技术指导意见的通知

各省、自治区、直辖市疾病预防控制中心，新疆生产建设兵团疾病预防控制中心：

世界卫生组织西太区提出在2012年实现消除麻疹的目标。卫生部于2006年下发了《2006～2012年全国消除麻疹行动计划》，承诺到2012年将麻疹发病率控制在1/100万以下的消除目标。为加速我国消除麻疹工作进程，国家将有计划地安排各省开展麻疹疫苗强化免疫活动，以实现短期内迅速提高人群免疫力，阻断麻疹传播的目的。

为指导各地做好麻疹疫苗强化免疫工作，根据卫生部安排，我中心组织编写了《麻疹疫苗强化免疫活动技术指导意见》（简称：“指导意见”），以规范各地麻疹疫苗强化免疫活动的相关技术要求，供各省在制定本省强化免疫实施方案时参考。

“指导意见”还对各地麻疹疫苗强化免疫活动各阶段数据的收集和上报提出了规范，要求以便全国麻疹疫苗强化免疫接种率数据的汇总和交流。要求各省疾病预防控制中心在强化免疫活动全部结束后一个月内，将全省强化免疫活动工作总结和相关报表上报中国疾病预防控制中心免疫规划中心。

附件：麻疹疫苗强化免疫活动技术指导意见

二〇〇八年十月二十二日

抄送：卫生部疾病控制局，各省、自治区、直辖市卫生厅，新疆生

产建设兵团卫生局

中国疾病预防控制中心办公室           2008年10月22日印发

校对人：安志杰

附件：

麻疹疫苗强化免疫活动技术指导意见

麻疹疫苗强化免疫是在一定范围内、短时间迅速提高人群免疫力水平，形成免疫屏障，阻断麻疹病毒传播、消除麻疹的有效手段。2006年，我国政府承诺在2012年实现消除麻疹的目标，为加速我国消除麻疹工作进程，根据《2006～2012年全国消除麻疹行动计划》的要求，国家将有计划地组织开展麻疹疫苗强化免疫活动。

为指导各地做好该项工作，规范麻疹疫苗强化免疫活动的相关技术要求，制定本技术指导意见。

一、实施原则和目标

科学制定实施计划，合理确定目标人群，重点关注薄弱地区，统一组织实施，在尽可能短时间内完成强化免疫工作。

麻疹疫苗强化免疫要达到以县为单位，目标儿童麻疹疫苗强化免疫接种率≥95%，分年龄组的接种率≥95%的目标。

二、强化免疫活动前期准备工作

强化免疫前期的组织和准备工作至关重要，直接关系到强化免疫实施的效果，各地在强化免疫活动前期要制定具体实施方案，对强化免疫中各项活动的进度和工作安排做出详细的实施时间表。

（一）争取政府各部门支持

各地在开展强化免疫之前应积极争取政府对强化免疫活动的组织实施、工作经费、人员等方面给与支持，动员社会各界力量参与，以保证麻疹疫苗强化免疫工作高质量的进行。

（二）成立技术指导小组

为更好开展麻疹疫苗强化免疫，各级在实施前应成立麻疹疫苗强化免疫技术指导小组，并根据《预防接种工作规范》和《预防接种异常反应鉴定办法》的要求，省级、设区的市级和县级疾病预防控制机构在强化免疫期间要做好预防接种异常反应调查诊断专家组的工作准备。

技术指导小组主要由各地卫生技术人员组成，负责现场技术指导、现场监督评价及强化免疫工作总结等具体技术工作。异常反应调查诊断专家组由流行病学、临床医学、药学等专家组成，负责预防接种异常反应的调查诊断。

（三）社会动员和宣传

协调政府领导和各部门积极参与宣传动员工作，并保障宣传经费。在各级卫生行政部门领导下，由各级疾病预防控制机构负责具体宣传活动，宣传材料的设计和制作应于开展强化免疫活动前10～20天完成，并提前1周发送至各接种点。各类宣传活动应提前3～5日开始，并持续至活动结束。

宣传活动应明确麻疹强化免疫的意义、接种对象、接种时间、地点等，采取当地群众最易于接种的方式、文字，使儿童家长获取准确的信息。可利用电视、广播、报纸、网络、手机短信、社区通知等方式等开展宣传，在学校、车站、市场、农村集市等人口密集地区可采用宣传专栏、宣传画、宣传单、流动宣传车、标语、开展现场咨询、发放接种通知等多种形式。各地要针对重点人群，采取可接受的宣传方式，提高公众的知晓率。

（四）人员培训

县级及以上麻疹疫苗强化免疫活动的培训应于开展强化免疫开展前1～2个月完成。县级以下所有参加强化免疫人员的培训应于麻疹强化免疫活动宣传和摸底前完成。原则上省级培训到县级，县级培训到村级。培训内容主要包括：

1．强化免疫的目的、意义；

2．强化免疫对象、时间、指标；

3．组织实施；

4．宣传动员方法；

5．应种儿童摸底登记方法、要求和效果评价；

6．疫苗及相关物资的分发和储存运输；

7．接种现场的安排、人员配置、组织管理、接种禁忌症和接种技术；

8．免疫接种疑似异常反应的监测及处理；

9．各种表格的填写和上报；

10．督导、评价与总结要求。

（五）目标儿童摸底登记和通知

根据当地麻疹流行病学资料、既往麻疹疫苗接种情况和强化免疫的类型来确定目标儿童年龄范围，并明确出生日期范围，如：××××年1月1日至××××年××月31日出生的儿童。一般初始强化免疫对象为8月龄至15岁以下（不包括15周岁）儿童，后续强化免疫对象为8月龄至上一次强化免疫未覆盖的人群，并可根据上次活动效果适当扩大1～2个年龄组。目标儿童无论既往麻疹疫苗接种史和麻疹患病史，所有无麻疹疫苗禁忌症者都是麻疹疫苗强化免疫的对象。摸底工作一般在实施接种前一周内完成。

1．摸底工作人员组成：农村由乡村干部、乡村医生组成；城市由街道、居民委员会干部、社区或单位医院防保科医生组成；学校由班主任老师承担。

2．摸底登记时间原则不超过1周，并在接种前2～3天完成，特殊地区可适当延长摸底时间。

3．摸底登记方法：①入户摸底：农村和社区8月龄～14岁散居及辍学儿童应由摸底登记人员挨家逐户的拉网式摸底调查，将目标儿童分自然村（居委会或街道、楼群）、分年龄组登记在《摸底与接种情况登记表》（附表1），同时给家长发放家长告知书（通知单），告知家长接种时间和地点，对学龄前儿童应告知家长接种时携带接种证。②学校及幼儿园摸底：在园、在校儿童由学校教师分年级、班级提供名单，遵循属地化管理原则，交所属村（或乡）负责接种的医生，由其按班级单独造册，登记在《摸底与接种情况登记表》，由学校将家长告知书统一发放给学生，告知其接种时携带接种证。③人口流动较频繁的地区，可根据当地实际制定切实可行的摸底登记方法。

4．厂矿、企业按属地化管理原则实施强化免疫活动。

5．摸底调查应重视流动儿童、计划外生育儿童以及边远贫困和少数民族聚集地儿童的登记。对发现的未建卡7岁以下未完成常规免疫接种的儿童，应给予补建卡、证，并纳入儿童计划免疫管理。

6．乡卫生院对摸底登记结果进行核查、汇总，初步填写《摸底与接种情况汇总统计表》（附表2）的应种部分，并根据摸底儿童数、接种点数，计算出各接种点每日可接种儿童数，以天为单位制定出详细接种实施时间表，上报县疾病预防控制中心。

7．市、县级督导人员要对摸底调查质量进行评估，对未达要求的地方进行补漏或重新开展摸底登记工作。

（六）后勤保障

1．疫苗、注射器及相关表格

制定强化免疫疫苗使用分发计划要遵循“保证需要、适当储备、避免浪费”的基本原则。强化免疫疫苗需求量=各年龄组人口数之和×每人次剂量×损耗系数，强化免疫疫苗的损耗系数宜在1.01～1.05之间，同时还应适当计划一定数量的机动疫苗。

省级负责麻疹疫苗强化免疫所需疫苗、注射器的采购，有关表格的设计和印刷工作，于强化免疫前送达各下级疾病预防控制中心。市、县级疾病预防控制中心和乡卫生院要做好各种物资的分配计划，保证疫苗、注射器和相关材料的合理分发，避免浪费。各县应在强化免疫前将疫苗、注射器等物资下发至乡级。乡、村级应在开展接种前2~3日做好疫苗、注射器、表格等物资的接收和储存工作，并记录收、发情况。

2．冷链的保证

疫苗的运输、贮存要符合有关法规的要求。为保证疫苗冷藏运输、储存质量，开展强化免疫前，各类冷链设备应保持机械和制冷系统的良好状态。麻疹疫苗在-20℃～8℃的条件下运输和避光储存。疫苗稀释液不能冷冻，储存在2～8℃或室温下，若室温储存，使用前应先冷却到2～8℃再使用，以避免影响疫苗效价。

3．其他相关物资和保障

（1）接种器械、消毒器械、体检器械、急救药品和器械、安全注射器械。

（2）由于强化免疫年龄组范围大，应种目标儿童数量多，在开展强化免疫活动之前应做好人力、物资、车辆等方面的后勤保障工作。

（3）为应对可能发生的预防接种异常反应病例，各县应准备至少一辆救护车，在强化免疫接种实施期间随时待命。

（七）安排好其他疫苗接种

麻疹疫苗强化免疫接种与最后一剂注射的减毒活疫苗间隔＞28天，为保证麻疹疫苗接种效果和便于统一安排，对目标儿童实施强化免疫接种前后一个月内，可暂停安排注射类减毒活疫苗的预防接种。

三、强化免疫现场实施

（一）接种方式及要求

为保证麻疹疫苗强化免疫接种质量和较高的接种率，接种方式应以定点接种为主，同时辅以巡回、入户接种等方式。各地应在常规免疫工作的基础上，增加强化免疫临时接种点的数量，延长接种门诊和接种点的服务时间，临时接种点的设置应经当地卫生行政部门指定许可，符合《预防接种工作规范》对接种点的要求，兼顾方便群众，便于强化工作的实施。

对于未到接种点接种的儿童，要通过采取再通知和动员等措施，确保所有应种儿童到指定接种地点接种，边远、特殊等地区少数漏种儿童可采取入户接种等方式上门补种。

接种期间如发现未摸底登记的目标儿童，应作为应种儿童进行登记、接种，并计入应种汇总数。

（二）接种点的设置

设置接种点数量应根据当地的地理条件、人口密度、摸底情况等综合考虑。接种点应设在人口相对集中的地方（学校可在医务室、办公室、空教室等地设立临时接种点）。禁止在进行教学活动的教室开展群体接种。

强化免疫固定接种点应合理设置等候、登记、接种、观察、疑似预防接种异常反应处理等功能分区。接种时维持好接种现场秩序。

接种点要有醒目的标记，张贴强化免疫宣传画、横幅、接种禁忌告知等。新增设的接种点要便于儿童家长寻找，并及时通知儿童家长。

（三）接种点人员的配备

每个接种点至少应配备3名以上工作人员直接参与现场接种工作，并根据负责接种对象的多少适当增加人员数量。

1．现场组织员

一般由村委会（街道居委会）主任或成员、学校班主任或校医担任。负责应种儿童的通知、接待及接种现场的组织工作，并负责在现场向儿童家长进行有关强化免疫内容的宣传。

2．现场记录员

现场记录员由乡村医生或医院防保科医生担任，负责询问儿童健康状况、有无禁忌症，对可疑发热儿童测量体温，对有禁忌症儿童，记录禁忌症的种类，并将记录有禁忌症的处方交由儿童家长保存，作为快速评估时不计入应种儿童数的凭证；对应种儿童进行核实和接种登记；对已接种儿童可进行标记；每天接种工作完成后进行资料的整理和上报。

3．现场接种员

现场接种员必须由经过培训且考核合格，并经县级卫生行政部门指定许可的医护人员担任，持证上岗，负责对应种儿童进行接种。

（四）设立巡回搜索组

在农村或社区，根据人口数量设置巡回搜索组，在强化免疫集中接种后期和查漏补种阶段分片包干负责搜索所辖区域的适龄儿童，并通知儿童到指定接种点接种。

在市场、机场、火车站、汽车站、边境通道、城乡结合部，都要设立巡回搜索组，反复巡回搜索未接种适龄儿童，通知到指定接种点接种。

对于边远、牧区等特殊地区，无法到定点接种的目标儿童，可辅以入户的方式开展接种。

（五）现场接种

现场接种工作原则上在一周内完成，一般不超过10天。

1．核实接种对象

接种工作人员应核对受种者确认是否为本次受种对象。对不属于本次强化免疫的受种者，向儿童家长或其监护人做好说服解释工作。对于因有接种禁忌而不能接种者，医疗卫生人员应当对其监护人提出医学建议，告知预防麻疹的相关知识，并在接种卡（薄）和接种证上记录。对于应缓种者，医疗卫生人员应交代补种的地点和时间。

2．接种前告知和健康状况询问

接种工作人员在实施接种前，应当告知受种者或者其监护人所接种麻疹疫苗的作用、禁忌、不良反应以及注意事项。告知可采取口头或文字方式。

接种工作人员在实施接种前，应询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等情况，并如实记录告知和询问情况，对可疑发热儿童应测量体温。

3．准备药品、器械等

实施预防接种前，需要准备好消毒器材、体检器材、肾上腺素等急救药品、安全注射器材等。

4．实施接种并做好登记

对接种对象接种疫苗，并做好接种登记，学龄前儿童应将接种记录登记到接种证上，供将来入托入学时查验。无证或未带接种证者，应做好记录，强化免疫结束后及时给与补证或补登。

对于麻疹疫苗常规免疫程序漏种的儿童，如本次强化免疫符合相应程序时间要求，可作为麻疹疫苗第1剂次或复种的剂次，记入常规免疫。如：18月龄以下儿童既往0剂次者，强化免疫接种可记为第1剂次，既往1剂次者，强化免疫仍需接种，并在18月龄后常规接种第2剂次复种；18月龄及以上儿童既往0剂次者，强化免疫可记为第1剂次，一个月后可安排第2剂次常规复种，既往1剂次者，强化免疫可记为第2剂次复种。

（六）接种技术要求

1．接种方法

严格按照《预防接种工作规范》疫苗接种要求进行。

2．麻疹疫苗接种禁忌症及缓种原则

下列情况为麻疹疫苗接种禁忌：

（1）患严重疾病、急性或慢性感染者、发热者。

（2）对鸡蛋有过敏史者。

（3）妊娠期妇女。

下列情况考虑缓种麻疹疫苗：

（1）注射免疫球蛋白者接种麻疹疫苗至少应间隔4周以上；接种麻疹疫苗至少2周后方可注射免疫球蛋白。

（2）强化免疫期间如遇有28天内注射过减毒活疫苗者，可暂缓接种，并在满足时间间隔要求后进行补种。

3．接种注意事项

（1）冻干麻疹疫苗加水溶解后呈橘红色透明液体，如发现有颜色变紫、变黄（变紫是安瓿有微细裂纹、变黄有杂菌生长），安瓿有裂纹，标签不清，溶解不好，超过效期等情况，均不可使用。

（2）麻疹病毒对温度和光线抵抗力较弱，接种现场要保证疫苗和稀释液的温度要求，并避光保存，不能反复冻融，不能提前大量稀释疫苗等待接种。

（3）冻干疫苗经溶解成液体，必须置于适宜温度下，在半小时内完成注射，未用完的应废弃。

（4）启开安瓿和注射时不能使用消毒剂接触疫苗。

（5）用75％酒精消毒皮肤，待晾干后再注射，不能用碘酒消毒，接种后不要用酒精棉球按压或涂擦注射部位。

（6）儿童接种后应休息观察30分钟。

（七）接种后的工作

1．清理接种器材

清洁冰箱、冷藏包等冷藏容器，镊子、治疗盘等器械按要求灭菌或消毒后备用。使用后的自毁型注射器、一次性注射器应严格按照《医疗废物处理条例》的规定处理；实行入户接种时，应将所有医疗废物带回集中处理。

2．处理剩余疫苗

记录疫苗的使用及废弃数量，剩余疫苗按以下要求处理：

（1）废弃已开启安瓿的疫苗，并按照医疗废弃物处理原则统一作销毁处理。

（2）冷藏容器内未开启的疫苗做好标记，放冰箱保存，于有效期内在下次接种时首先使用。

（3）接种单位在完成强化免疫后剩余疫苗的，应当向原疫苗分发单位报告，并说明理由。

3．资料整理

（1）清理核对接种通知单、接种记录和预防接种卡（簿），及时上卡，确定需补种的人数和名单，由巡回搜索组再次入户通知。

（2）统计本次接种情况和疫苗需用计划，并按规定上报。

（八）安全接种的要求

应按照《预防接种工作规范》要求在接种中、接种后严格执行安全注射。做到：使用安全的注射器材，对受种者安全；操作过程中避免刺伤，对实施接种者安全；接种后正确处理使用过的注射器材，对环境安全。

（九）疑似预防接种异常反应（AEFI）监测

在开展麻疹疫苗强化免疫过程中，一旦发现AEFI，应按照《预防接种工作规范》、《预防接种异常反应鉴定办法》和卫生部的有关技术要求及时进行报告、调查、诊断和鉴定。

四、督导

各级在强化免疫实施方案中应制定本级的督导方案，明确督导方式、督导内容和督导方法，统一督导评价所用表格，及时进行信息反馈。

（一）督导方式

省、市、县各级均应对强化免疫活动进行全程督导，包括前期准备、摸底登记、组织动员、现场实施、接种率评估等各阶段。

省级、市级应向所辖的下一级派驻定点督导员。县级也须选派责任心强和业务精通的人员，保证每个乡（街道）至少有一组由县级人员组成的小组进行督导；另外，省、市、县级还应成立巡回督导组，对工作薄弱地区加强督导。

（二）督导内容

督导内容要覆盖当地强化免疫活动的组织实施、社会宣传、人员培训、后勤保障、摸底调查以及现场接种质量等。（附表7、8）

在接种前进行督导时，应重点督导基层的应种儿童摸底登记、宣传、培训、物资和接种的准备情况。

进行现场实施阶段督导时，重点了解摸底调查质量、现场接种工作组织情况、知晓率等情况。

进行后期评估阶段督导时，重点进行接种率快速调查、了解资料整理、汇总和报告质量等情况。

（三）督导方法

通过现场观察、询问、主动调查和听取当地组织实施等情况介绍等，全面了解当地强化免疫工作情况。

（四）督导反馈

各级督导组应在督导活动过程中，将督导结果及时反馈到被督导单位，对发现的错误要及时纠正，妥善解决。

督导组每天督导结束后应汇总当天情况，必要时向当地政府或卫生行政部门通报督导中发现的问题，及时采取措施，予以解决。同时将发现的主要问题和经验向本级督导的组织单位进行通报，督导组织单位及时收集各督导组信息，并将各组信息和问题进行归纳和分析，对于可能发生的共性问题再及时反馈至现场各督导组，以便在后续督导过程中予以关注。

五、评估和总结

（一）摸底阶段评估

强化免疫现场接种前，各级督导员应对前期宣传动员、摸底登记进行评估，进行家长知晓率调查。目标儿童摸底调查质量评价可参考以下指标：

1．1～6岁各年龄组摸底儿童数≥当地计划生育目标考核调查人口数和出生率估算的各年龄组出生人数（不考虑婴儿死亡率）。

2．1～6岁摸底儿童数≥2006年当地小学1年级（一个年龄组）入学儿童的6倍。

3．1～6岁各年龄摸底儿童数≥既往脊灰疫苗强化免疫同队列应种数。

4．群众知晓率、接种通知单发放率在现场接种开始前不低于95％。随机选择1个乡镇、1个城区、1个市场，各调查5名适龄儿童家长，进行知晓率快速调查，若5名家长均了解强化免疫时间和目标人群，可认为知晓率尚可。知晓率调查可在现场接种开始前、现场接种早期各进行一次。

（二）接种率快速评估

强化免疫接种完成后，由各市、县级卫生行政部门负责组织开展强化免疫接种率快速评估。快速评估的重点是容易被漏种的人群和区域，如矿区、国营农牧场、流动人口聚居地、边远地区和由于各种原因导致的常规免疫管理薄弱的区域（如城乡结合部）。

快速接种率评价的方法及要求如下：每个县（市、区）在强化免疫现场接种和查漏补种工作结束后的三天之内，由市级及以上定点督导员进行快速调查。

1．抽查常规免疫管理难度大的1个乡镇和1个街道办事处，以乡卫生院（街道办事处）为中心在近、中、远距离各抽查1个村（居委会），每个村（居委会）随机入户调查10名学龄前儿童，每个乡镇（街道办事处）共调查30名，其中8月龄～2岁、3～4岁、5～6岁（含6岁以上未上学儿童）年龄组各10人。

2．随机选定1所城区小学和1所农村小学，每校调查30名学生，每校在每个年级随机抽取1个班，每班调查儿童数平均分配，并在抽取的班级中随机选择学生。

3．在集贸市场、车站或城乡结合部开展非入户调查，共随机调查30名适龄儿童，初始强化免疫在8月龄～2岁、3～6岁、7～14岁年龄组各调查10名，后续强化免疫在8月龄～2岁、3～4岁、5～6岁年龄组各10名。

如遇有儿童在强化免疫现场接种期间不在本县，也要调查但不计入统计结果。接种结果的判定以儿童或者儿童家长回忆，并核查接种记录为准。评估中发现未按要求免疫的儿童，应进行登记并通知其家长或老师送其到指定的地点进行补种。

省级巡回督导组随机抽取部分县进行接种率的快速评估。

完成快速评估后，要及时汇总分析资料。麻疹疫苗强化免疫接种率要求不低于95％，根据批质量保证抽样法（LQAS）和期望水平抽样法的原理，在上述每类地区（城区、乡村和学校）或每个年龄组发现1例漏种（接种禁忌除外），提示被调查单位该类地区或该年龄组接种率可能未达到相应要求，应考虑开展查漏补种工作。

快速调查的合计接种率不一定代表全县的总体接种率，需要考虑抽样人群的权重和可信区间。如有必要对个别县的总体接种率进行精确评估，可在快评后由省级或市级按照容量比例抽样法严格进行，并以调查接种率95％可信限的下限作为评价标准，调查方法可参考预防接种工作规范。

（二）资料收集和上报

摸底人员和接种单位负责填写《麻疹疫苗强化免疫活动摸底与接种情况登记表》（附表1）。各接种单位应于接种活动结束后2天内将附表1上报乡镇卫生院、社区卫生服务机构或地段医疗保健机构，由其汇总填写汇总统计表（附表2），并按照各省规定时限逐级汇总、上报至省疾控中心。

省、市、县各级在活动结束后按照各省规定时限将本次活动进行全面总结，包括组织动员、经费保障、宣传发动、培训、疫苗供应、冷链运转、摸底登记、现场接种、异常反应监测、督导评价、接种率调查、接种数据汇总等各个方面，总结报告与汇总表同时上报上级单位；同时将本次活动所有相关资料，包括相关文件、宣传、培训、接种报表等进行整理存档。

各省疾控中心应在每次强化免疫全部总结结束后1个月内将全省总结报告及报表上报中国疾病预防控制中心免疫规划中心。

附件

附件1 附表

附表1 麻疹疫苗强化免疫活动摸底与接种情况登记表

附表2 麻疹疫苗强化免疫活动摸底与接种情况汇总统计表

附表3 麻疹疫苗强化免疫活动接种率快速评估调查表

附表4 麻疹疫苗强化免疫活动接种状况快速调查汇总表

附表5 麻疹疫苗强化免疫活动组织及人员情况统计表

附表6 麻疹疫苗强化免疫活动组织实施情况统计表

附表7麻疹疫苗强化免疫活动前期准备现场评价表

附表8麻疹疫苗强化免疫活动接种现场评价表

附件2麻疹疫苗强化免疫活动实施时间表（示范）

附件3麻疹强化免疫活动接种通知单（示范）

附件4宣传标语（举例）

附件1 附表

附表1                 麻疹疫苗强化免疫活动摸底与接种情况登记表

省      市(地、州)       县(区)      乡(镇、街道)        村(居委会) 摸底登记员：         登记时间：     年    月    日 接种员：

| 编 号 | 家长 姓名 | 儿童 姓名 | 出生日期[1] （年/月/日） | 现住址 （联系电话） | 居住状态[2] | 既往麻疹疫苗免疫史(剂次)[3] | 本次 接种日期 | 本次未种原因[4] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本地 | 流动 | ≥2 | 1 | 0 | 不详 |  |  |  |

[1]出生日期：为公历。   [2]居住状态：根据户籍是否在本县区作为判定标准。本地划√；流动者，本市外县=1，本省外地市=2，省外=3；

[3]既往免疫史：在查漏补种活动时，既往免疫史做为确定接种对象的依据，在强化免疫活动中可以省略。免疫史以接种证为准，无证者以接种卡或既往补充免疫记录为准，以上均无者视为不详；包括各种含麻疹成分疫苗；在相应栏内打“√”。

[4]未种原因：接种时外出=1，接种禁忌=2，家长拒绝接种=3，在其它门诊接种=4， 其他=5请注明。

[5]为便于接种时的查找、登记和后期统计汇总，摸底时在同一村（居民委）可将相同出生年份的儿童登记在一起。

附表2            麻疹疫苗强化免疫活动摸底与接种情况汇总统计表（省、地市、县、乡各级通用）

省         市（地、州）         县（区）       乡（镇、街道）       填表人：               填表日期：      年    月    日

| 儿童 出生 年份 | 本次强化免疫应种 | 本次强化免疫实种 |
| --- | --- | --- |
|  | 本地儿童 | 流动儿童 | 合计 | 本地儿童 | 流动儿童 | 合计 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |  |  |
| 2003 |  |  |  |  |  |  |
| 2002 |  |  |  |  |  |  |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1999 |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |
| 1997 |  |  |  |  |  |  |
| 1996 |  |  |  |  |  |  |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |
| 1994 |  |  |  |  |  |  |
| 1993 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

1．出生年份可根据具体本次强化免疫对象范围适当调整。

2．乡级人员从附表1统计数据填写于本表，乡以上逐级汇总上报至国家级疾病预防控制中心。

附表3     麻疹疫苗强化免疫活动接种率快速评估调查表

调查地点:     省     市     县     乡     村  调查日期：    年   月   日  调查人：

调查地点类型   1.农村    2.城区  3.学校_______     4.集贸市场    5.其它

| 序号 | 姓名 | 出生 日期 | 年龄分组 | 居住状态 | 本次强化是否接种 | 本次强化免疫前 麻疹免疫史(剂次) | 本次接种地点 /接种单位 | 本次未接种原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本地 | 流动 |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  |  | 是 | 否 | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  |

1．年龄分组：A：8个月～2岁  B：3~6岁 C：7～14岁

2．居住状态根据户籍是否在本县区作为判定标准，本地划√；流动者，本市外县=1，本省外地市=2，省外=3；

3．入户调查7岁以下儿童需要查证、卡；免疫史以证、卡、学校查验记录为准，无卡证为不详。非入户调查以询问为准

4．未接种原因：①不知道要接种   ②不知道地点   ③没时间   ④拒绝接种   ⑤接种点太远   ⑥外出   ⑦接种禁忌  ⑧其它请注明

附表4                    麻疹疫苗强化免疫活动接种状况快速调查汇总表

单位：       省       市（地、州）          县（区）     填表人：               填表日期：           年      月      日

| 单位 | 儿童分组 | 本地 | 流动 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调查 儿童数 | 本次 接种数 | 既往免疫史 | 调查 儿童数 | 本次 接种数 | 既往免疫史 | 调查 儿童数 | 本次 接种数 | 既往免疫史 |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 |  |
| 乡镇 入户调查 | 8个月～2岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3～6岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 街道 入户调查 | 8个月～2岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3～6岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城区学校 | 学龄儿童 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村学校 | 学龄儿童 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场等 非入户调查 | 8个月～2岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3～6岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7～14岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：入户调查中，7～14岁未上学儿童计入3～6岁组

附表5

麻疹疫苗强化免疫活动组织及人员情况统计表

| 省 市（地、州） 县（区） 乡（镇、街道） |
| --- |
| 填表单位： 填表人： 填表日期： 年 月 日 |
| 单位 |  |  | 培训乡村级人员 | 接种点数（个) | 接种/督导活动投入人员数量（人） |
|  | 村级 | 乡级 | 村医 | 乡卫生员 | 其他 | 巡回 | 固定 | 临时固定 | 村级接 | 乡级人员 | 县级人员 | 地级 |
|  | 单位数 | 单位数 |  |  | 人员 | 搜索组 | 接种点 | 接种点 | 种人员 | 督导 | 接种 | 督导 | 接种 | 督导 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： | 从乡级以村为单位开始逐级汇总上报。 |

附表6

| 麻疹疫苗强化免疫活动组织实施情况统计表（省、地、县、乡通用） |
| --- |
| 填表单位（盖章）：______省______市(地、州)________县（区）_________乡（镇、街道） 填表人： 填表日期： 年 月 日 |
| 项 目 | 本 级 | 下 级 | 总 计 |
| 宣传动员会议（次） |  |  |  |
| 政府领导参与（人次） |  |  |  |
| 领导人广播讲话（次） |  |  |  |
| 有关部门参与（部门数） |  |  |  |
| 报刊、广播电视通知（次） |  |  |  |
| 使用告家长通知书（张） |  |  |  |
| 张贴宣传画（副） |  |  |  |
| 张贴宣传单（张） |  |  |  |
| 张贴横幅（幅） |  |  |  |
| 出版画、墙报（版次） |  |  |  |
| 培训专业人员（人） |  |  |  |
| 培训临时人员（人） |  |  |  |
| 现场的接种人员（人） |  |  |  |
| 现场的临时人员（人） |  |  |  |
| 督导员（人） |  |  |  |
| 活动经费（元） |  |  |  |
| 疫苗用注射器供应量（支） |  |  |  |
| 稀释用注射器供应量（支） |  |  |  |
| 疫苗供应量（人份） |  |  |  |
| 疫苗实际使用数（人份） |  |  |  |
| 动用车辆数（辆） |  |  |  |
| 注：从乡（镇）级开始汇总上报 |

附表7

麻疹疫苗强化免疫活动前期准备现场评价表

被督导单位：_____省_____市(地、州)_____县(区)_____乡(镇、街道)______(接种点)

单位负责人：

| 内 容 | 结果 |
| --- | --- |
| 一、组织领导 |  |
| 1．是否成立麻疹强化免疫领导小组（或由麻疹项目领导小组负责领导）？(以领导小组的人员名单为准) |  |
| 2．领导小组成员是否参加了具体活动？（领导小组负责强化免疫准备、实施过程的协调，为现场工作人员提供后援保障，解决实施过程中出现的各种问题） |  |
| 3．在强化免疫开展之前是否已经完成了部门协调、协作？(目前有教育、卫生行政及其它部门已经明确各自部门的职责) |  |
| 4．是否有足够的人员参加麻疹疫苗的强化免疫活动？(根据现场了解和登记的人员名单) |  |
| 5．工作经费落实情况：本级经费：________元，上级经费_________元。 |  |
| 二、社会动员 |  |
| 6．是否召开了有政府官员和其它各部门参加的麻疹疫苗强化免疫的社会动员会？(以动员会的会议记录和政府发布的文件为准) |  |
| 7．是否进行了电视、广播和报纸宣传（任意一项均可记录）？(以相关实物为准） |  |
| 8．是否分发（或在接种点张贴）强化免疫有关的宣传画或宣传单？(以宣传画或宣传单的分发记录为准，接种点以宣传画的张贴和宣传单的发放为准) |  |
| 9．是否在本级悬挂横幅和张贴标语？（以相关实物为准） |  |
| 10．群众是否知晓麻疹疫苗强化免疫的具体时间和目标人群？ (根据该接种点位置，在城区、乡镇或市场等地随机询问5人，如果5人都能够正确回答强化免疫的具体日期和目标人群，有关人员有无进行摸底调查，则选“是”；至少有1人不能够正确回答则选“否”) |  |
| 三、实施计划 |  |
| 11．是否已制订了明确的实施计划? （实施计划的内容包括目标儿童数量、疫苗数量、参加人员、交通工具、冷链、安全注射以及废弃物的管理） |  |
| 12. 是否该单位按照既定实施计划的时间安排完成各项内容？ |  |
| 13．是否针对边远地区或特殊人群的目标儿童做好充分的接种安排？ (各级应根据实际工作，首先确定边远地区或特殊人群的范围，并结合实际情况制订相关措施，确保强化免疫在该范围内能获得高接种率) |  |
| 14．强化免疫所需资金是否充足？(比较实施计划中的预算和实际最终收到的经费数额) |  |
| 四、人员培训 |  |
| 15．是否在规定的时间内完成了本级参与强化免疫活动人员培训（以培训会议签到簿名单为准）？ 培训后，县卫生行政部门是否对培训的临时人员授予预防接种资质？ |  |
| 16．是否在规定的时间内完成了下级工作人员关于强化免疫的培训？（以培训会议签到簿名单为准） |  |
| 17．培训内容是否遵照实施方案的内容？ |  |
| 五、物资分配 |  |
| 18．是否麻疹疫苗和配套数量的稀释液已经分发完毕？(以疫苗领发登记中麻疹疫苗和稀释液的记录、及接种单位实际麻疹疫苗和稀释液的安瓿数量为准) |  |
| 19．冰箱、冰柜是否有完整的、正确的温度记录？ |  |
| 20．是否就麻疹疫苗强化免疫过程中交通工具进行充分的安排?(包括疫苗运输、更换冰排、督导) |  |
| 21．根据实施计划和各种材料的实际数量填写下表。 物资供应情况 实际数量 是否充足? 1) 冰箱 2) 冷藏包 3) 冷藏箱 4) 一次性注射器 5) 麻疹疫苗强化免疫接种登记表 6) 麻疹疫苗强化免疫接种汇总表 7) 告家长通知书 8) 宣传单数量 |  |
| 22．关于冰排的重新冻制是否已经做好充分的安排？ |  |
| 23．使用后的自毁型或一次性注射器、其它医疗废弃物的处理，是否已经做好充分安排？(各级都应根据工作的需要制订废弃物管理的计划，对指定的废弃物集中回收、处理单位，要安排专人，培训合格后，完成该项工作) |  |
| 六、摸底、现场布置等 |  |
| 24．接种点的布置是否符合要求？ |  |
| 25．是否成立强化免疫接种副反应处理小组？ |  |
| 26．接种点是否准备急救药品？ |  |
| 27．是否向下级派出足够的强化免疫活动督导员？ |  |
| 28．是否对应种儿童进行了挨家挨户摸底调查登记？ |  |
| 29．是否对下级强化免疫摸底质量进行了评估，且结果达到要求？ |  |

督导意见:

督导员              工作单位             督导日期       年    月    日

附表8

麻疹疫苗强化免疫活动接种现场评价表

被督导单位：_____省_____市(地、州)_____县(区)_____乡(镇、街道)______(接种点)

接种点负责人：                    工作人员数：

| 内 容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 一、冷链 |
| 1．如果麻疹疫苗和稀释液储存在冰箱中，查看该接种单位最近一个月的温度记录表，确认麻疹疫苗是否储存在2oC～8oC？ |  |  |
| 2.如果麻疹疫苗和稀释液储存在冷藏箱或冷场包中，查看冰排是否处于未溶化状态? |  |  |
| 二、疫苗、器材的供应情况 |
| 完成下表 疫苗和器材 现有可用数量 1) 麻疹疫苗数量（人份） 2) 一次性注射器数量 3) 免疫接种登记表 4) 安全盒 5) 强化免疫所剩时间(包括当天) 接种人数和疫苗使用量 人数、使用量和系数 6）截至目前的接种人数 7）截至目前疫苗的使用量 8）疫苗损耗系数 |  |  |
| 3． 根据接种计划，接种点有足够的麻疹疫苗和专用稀释液 |  |  |
| 4．一次性注射器的数量与麻疹疫苗的人份数量基本相等 |  |  |
| 5．安全盒数量等于或大于 (注射器数量/80) |  |  |
| 三、接种点的组织 |
| 6．该接种点空间、采光、取暖等硬件是否符合接种基本要求？现场是否拥挤？ |  |  |
| 7．是否安排巡回检查组/督导员负责该接种点的工作？ |  |  |
| 8．接种点分工是否合理? |  |  |
| 9．该接种点是否有足够的桌椅供参与人员使用？ |  |  |
| 10．接种点是否张贴接种禁忌症的通知？ |  |  |
| 四、接种记录 |
| 11.接种点前期是否开展摸底登记？是否挨家挨户摸底？ 12．该接种点能否正确登记儿童麻疹疫苗强化免疫的接种信息？（核实原始登记的内容） |  |  |
| 五、免疫副反应的监测 |  |  |
| 13．在该接种点是否有疑似预防接种异常反应的登记表格? |  |  |
| 14．该接种点的疑似预防接种异常反应登记员是否知晓何种类型的副反应需要报告？ |  |  |
| 15．接种点的医生是否准备了肾上腺素或氢化可的松等急救药品？ |  |  |
| 16．接种点的医生是否知晓如何处理疑似预防接种异常反应? |  |  |
| 17．工作实施期间是否发生了疑似预防接种异常反应？ |  |  |
| 若有，是否按规定及时上报？ |  |  |
| 六、安全接种 |
| 18．接种点的医生能否正确使用注射器?（观察至少2名儿童的免疫接种过程） |  |  |
| 19．注射器使用后，是否出现回盖针冒的现象? |  |  |
| 20．接种前是否询问儿童的健康情况，并对可疑发热儿童测量体温？ |  |  |
| 七、接种过程 |  |  |
| 21．接种部位消毒是否正确?（尤其不允许用碘酒消毒） |  |  |
| 22．开启疫苗操作是否正确？是否准确吸取和注射0.5 ml的麻疹疫苗? |  |  |
| 23．注射部位是否是上臂三角肌? 疫苗是否经皮下注射? |  |  |
| 24．接种后是否观察15-30分？ |  |  |
| 废弃物的管理 |
| 25．安全盒无破损或变形 |  |  |
| 26．没有针头刺穿安全盒或暴露在盒外 |  |  |
| 27．安全盒中除了带有针头的注射器，不再装有其它物品 |  |  |
| 28．安全盒装物容积不超过整体容积的80％ |  |  |
| 29．安全盒放置在远离服务对象的安全位置 |  |  |
| 30．用过的安全盒要封口，做好用过的标记，放置在安全位置 |  |  |
| 31．卫生工作人员知晓如何处理用过的安全盒？ |  |  |
| 九、宣传动员 |
| 32．接种点处是否有明显的强化免疫的标志？ |  |  |
| 33．接种点处至少有一幅宣传画或宣传标语 |  |  |
| 34．儿童家长是否被提醒在麻疹疫苗强化免疫后，继续完成常规免疫其它疫苗的接种? (观察接种完成后，儿童家长是否被提醒，或在接种证上预约下次接种的时间) |  |  |
| 35．该社区是否利用各种宣传媒介通知了强化免疫开展的时间、地点、目的等? |  |  |
| 十、家长知晓率 |
| 36．根据该接种点位置，在城区、乡镇或市场等地随机调查5名儿童家长对强化免疫知晓情况（针对疾病、接种时间地点、获得信息途径、活动的意义等）如果5人都能够正确回答则选“是”，至少有1人不能够正确回答则选“否” |  |  |

督导意见：

督导员              工作单位             督导日期       年    月    日

附件2

麻疹疫苗强化免疫活动实施时间表（示范）

| 时间（参考） | 内容 |
| --- | --- |
| 10月15－21日 | 下发全省麻疹强化免疫活动实施方案 |
| 11月1日 | 省级完成强化免疫各种报表及宣传画的制作、印制 |
| 11月1日 | 省级政府召开全省麻疹疫苗强化免疫动员电视电话会议，卫生、教育、宣传、公安、工商、妇联、宗教等部门以及铁路、民航、军区、国境检验检疫局相关领导，省、地、县级麻疹疫苗接种疑似异常反应处理小组、技术指导小组成员必须参会。 |
| 11月3－6日 | 举办省级麻疹强化免疫业务培训班（省级对市、县级）并下发宣传画 |
| 11月12日 | 各县开展对辖区内所有参加强化免疫活动人员的培训 |
| 11月14日 | 各县完成宣传单、强化免疫等宣传品的制作。 |
| 11月15日前 | 各县将宣传画、宣传单、强化免疫“接种通知单”等宣传品分发到各乡 |
| 11月16－19日 | 各县开展摸底调查和群众性宣传动员 |
| 11月20日－12月1日 | 各县通过电视、广播、报纸等开展宣传活动 |
| 11月21日 | 乡级上报接种实施时间表、接种点分布图、人员安排 |
| 11月23日 | 县级评估乡级并制订县级接种实施时间表、接种点分布图、人员安排、督导以及物资分配到乡的计划 |
| 11月1－11月12日 | 省级级送疫苗和报表到各地区（详细物资下发计划将另行通知各地区） |
| 11月13－11月19日 | 市级送疫苗、注射器和报表到各县（详细物资下发计划将另行通知各县） |
| 11月22日 | 县级送疫苗、注射器和报表到乡（利用送苗车进行宣传） |
| 11月24日 | 各接种点开始领取疫苗、注射器和报表 |
| 11月25－12月1日 | 麻疹强化免疫接种实施 |
| 11月23－12月4日 | 麻疹强化免疫定点督导、巡回督导 |
| 12月2－12月4日 | 快速评估 |
| 11月25－12月25日 | 麻疹强化免疫接种疑似异常反应的监测和处理 |
| 12月15日前 | 乡级收集、统计上报麻疹强化免疫资料、总结 |
| 12月20日前 | 县级统计、汇总上报麻疹强化免疫资料、总结 |
| 12月25日前 | 市级统计、汇总上报麻疹强化免疫资料、总结 |

附件3

麻疹疫苗强化免疫活动接种通知单（示范）

家长您好！：

麻疹是一种严重危害儿童身体健康的急性呼吸道传染病，而注射麻疹疫苗是预防麻疹最有效的办法。

为了让孩子们健康成长，政府今年将在全省（或地区、市）范围内开展一次大规模的麻疹疫苗接种活动。所有×个月至××岁（   年  月   日-2008年  月  日期间出生的）的儿童，不论以前是否接种过麻疹疫苗，或患过麻疹，我们都会免费为他们注射一针麻疹疫苗。

如果您的孩子患有以下疾病，暂时不能接种麻疹疫苗：（1）对鸡蛋有过敏史者；（2）患严重疾病、急性或慢性感染者、发热者，待康复后咨询医生进行补种；（3）注射过免疫球蛋白者，应间隔1个月以上再接种麻疹疫苗。

为避免麻疹病毒危害到孩子的健康，请您带您的孩子于_____年____月____日，带本通知单到________________________________接种麻疹疫苗。如有接种证，请不要忘记携带。

让我们共同努力为孩子创建一个健康幸福的未来！

家长同意接种签字：

××疾病预防控制中心

××××年××月××日

附件4

宣传标语（举例）

麻疹是严重危害儿童健康的急性呼吸道传染病

麻疹严重威胁儿童健康

接种麻疹疫苗，保证儿童健康

开展麻疹疫苗接种，控制麻疹流行，消除麻疹

为了您孩子的健康，请及时接种麻疹疫苗

为了您孩子的健康成长，请到各接种点接种麻疹疫苗

X月XX～XX日期间，所有XX年 X月X日～X年X月X日出生的儿童，均要免费接种麻疹疫苗