埃博拉病毒病防范综合一览表

2014年10月17日

世界卫生组织

埃博拉病毒病防范综合一览表1/2

在三个受影响的西非国家发生的埃博拉疫情，无论在规模，还是在波及地域方面均是前所未有。这一疫情还有可能扩散至非洲其他甚至非洲以外的国家。世界卫生组织已确定了四组国家，以促进行动更有效地实施。

因此，强烈建议所有国家，特别是第1组和第2组的国家，确保在埃博拉病毒病在本国出现时，做好应对的准备。本清单有助于各国对其准备情况进行评估和测试，并可作为一项工具，用于确定所应采取的具体行动以及如何得到国际社会的支持以消除可能存在的差距。

埃博拉病毒病防范综合一览表，是由多个国家和国际机构（包括世界卫生组织、美国疾病预防控制中心和联合国人道主义事务协调厅等）参与编制而成。

它确定了10项关键内容以及相关国家及国际社会在本清单发布之日起30、60和90天内分别需要完成的任务。它还确定了在设备、物资以及人力资源方面的最低需求。主要参考文件，如指南、培训手册和指导性说明，将有助于技术专家实施关键部分内容所需采取的行动。关键部分内容为（见下页）：

埃博拉病毒病防范综合一览表2/2

| 内容 | 内容的含义 | 设置该项内容的原因 |
| --- | --- | --- |
| 总体协调 | 本部分涉及在共同的系列目标下，为明确相关国家当局和国际合作伙伴在防范活动中各自的角色和职责而作出的所有努力。 | 这将能够尽量减少重复工作，并确保能够将目前可用的有限资源发挥最大效力。 |
| 快速反应小组（RRT） | 快速反应小组是一个由经验丰富的专家组成的团队，他们随时待命，并能够在24小时内到达国内的任何区域。他们的行动将有助于在早期遏制/终止1次暴发。他们将调查首例（首批）病例，在中心医疗机构提供医疗服务，参与到社区中去，执行感染预防和控制措施。 | 由于相关国家无法提前知晓首例病例会出现在哪个地理区域，因此一旦报告疑似病例，拥有一个全面运转的快速反应小组能够立即采取行动至关重要。他们将作为暴发最早期阶段的初始安定资源采取行动。 |
| 公众意识和社区参与 | 这些努力旨在提升高风险社区对埃博拉的了解，并对阻碍埃博拉病毒病紧急治疗和有效监测的任何耻辱认同进行关注。相反，社区在保持对埃博拉的报警方面起着至关重要的作用。 | 由于人们对疾病传播的高度恐惧以及与之相关的不实传言，以致在目前受影响的国家中，医疗中心受到攻击。 |
| 感染预防与控制 | 本部分涉及最佳感染预防与控制能力及配套设施的建立，以确保在医疗设施和社会动员时的安全工作条件。 | 仍在西非持续的疫情，已经造成了相当高的医护人员病死率（5-6％的平均感染率）。感染预防与控制和安全的工作条件，是提供紧急医疗的关键组成部分。 |
| 病例管理 a）埃博拉治疗中心（ETC） | 本部分涉及建立或将现有医疗机构改造为能够治疗15名患者的埃博拉治疗中心，并确保其充分运转所付出的所有努力。其中既包括基础设施的建设，也包括对埃博拉病毒病病例进行管理的工作人员的能力建设。 | 在暴发之初缺乏有效的埃博拉治疗中心，导致一起较小的暴发发生失控。因此，在首例病例出现之前，即至少具有一个充分运转的埃博拉治疗中心，对早期遏制暴发非常重要。 |
| 病例管理 b）安全埋葬 | 这些努力旨在确保在适当考虑到当地的风俗和宗教因素基础上的安全埋葬，对死者的安全处理对于防止疫情在社区更广泛的传播非常必要。 | 对死亡的埃博拉病毒感染者的不安全埋葬，已经在葬礼过程中造成了相当多的社区感染，并成为一项主要危险因素。 |
| 流行病学监测 | 本部分涉及一个跨国有效报警/通知系统，以便能够对可能罹患埃博拉病毒病的个体立即开展调查。 | 对埃博拉病毒病成功控制的关键之处，在很大程度上依赖于以社区为基础的及时、准确的监测。 |
| 接触者追踪 | 本部分涉及在确诊/疑似病例报告之后的最初72个小时内为识别和追踪传播链所需的所有努力。 | 对接触者进行快速追踪和即时监测，对于终止/限制对其他人的传播至关重要。 |
| 实验室 | 本部分涉及为确保安全采集样本并运送至实验室所做的所有努力，这些实验室应准备就绪，能够对样本迅速进行分析。 | 对病例的快速确诊，对于遏制暴发、追踪接触者以及提供紧急医疗服务至关重要。 |
| 入境口岸能力 | 为使入境口岸在埃博拉病例出现时,具备处理的能力所作出的努力。其中包括设施的准备以及工作人员能力的提升。 | 在入境口岸进行有效的、有针对性的筛查，将有助于预防因跨境交通而引发的感染。 |

第1部分 － 总体协调

| 说明及任务 |  |  |  |  | 主要参考文件—-对于所有的推荐文件,均在本文末提供了链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：确保第 2－10部分的内容得到国家层面的协调，并根据危险进展情况调整防范级别 |  |  |  |  | - 埃博拉及马尔堡病毒病流行：防范、预警、控制和评估，世界卫生组织2014年 |
| 任务 |  |  | 时间范围 | 是/否 |  |
| 1.1 | 紧急防疫委员会/埃博拉特别工作组（ETF） 在全国和地区层面建立多部门、有效的埃博拉特别工作组（ETF）/委员会，并在其下设立技术小组委员会； 将先前已存在的紧急/防疫委员会转变为埃博拉特别工作组 对处于“危险”地区的国家级和亚国家级的埃博拉特别工作组的成员资格进行审查和更新，并告知每一工作组其角色与职责 明确埃博拉特别工作组的技术小组委员会的关注重点及任务 建立埃博拉特别工作组和技术小组委员会清晰的职权范围(ToR) 建立指挥与控制、协调机制，关键技术和信息产品许可的程序 国家联合国办事处在国家层面对捐助者的援助进行协调 审查现行政策和法律框架，以确保其能够对提出的防范措施（包括融资）进行授权 |  | 30天 |  |  |
| 1.2 | 应急指挥中心（EOC）/事件管理架构（IMS）： 在全国范围内建立，覆盖所有地区，而不论其人口密度高低 对事件及指挥管理人进行确定、培训和指定 在演练过程中对操作的成功进行展示 在亚国家地区设立人员，进行地方性的EOC/ IMS的协调和管理 制定EOC/IMS内部和EOC/IMS与公众之间的沟通渠道计划 将沟通责任明确落实到具体的 EOC/IMS角色 |  | 30天 |  |  |
| 资源 |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 高风险区域/地区，2个工作组，每组包含： - 国家级协调员 - 卫生部长 - 来自信息、教育、内务/地方政府、卫生、国防、农业、农村发展部委以及社区 - 宗教/意见/青少年/女性/领导者 -的专门代表 - 合作伙伴 在高风险区域的亚国家/地区和操作层面： - 有决策权和预算权的地方政治领袖 - 1名亚国家级协调员 - 来自信息、教育、内务/地方政府、卫生、国防、农业、农村发展部委的地方核心人物各1名 - 来自社区/宗教/意见/青少年/女性/领导者的代表各1名 - 合作伙伴 |  | 设备物资 - 国家应急防备计划 - 操作方案 - 后勤（办公室、车辆、供应品、通信设备、计算机等） - 战略储备（床垫、毯子及其他；一般燃料、食品、药品） - 供应应急指挥中心的物资 |  |  | 与其他部分内容： - 全部相关 ##### 支持机构： - 卫生部（MoH） - 世界卫生组织（WHO） - 美国疾病预防控制中心（CDC） - 全国公共卫生机构国际联盟（IANPHI） - 普世教会协会（WCC） - 等 |

第2部分 － 快速反应小组

| 说明及任务 |  |  |  |  |  | 主要参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：至少建立2个训练有素的快速反应小组（1个国家级和1个亚国家级）,负责早期病例发现和监测以及接触者追踪 |  |  |  |  |  | - IHR（国际卫生条例2005） 与 IDSR（综合疾病监测和应对） - 使用以下指导手册： - 世界卫生组织接触者追踪指南 - 标准操作程序：病例调查手册； - 美国疾病预防控制中心和世界卫生关于样本采集和运送的指南； - 将在下两周内定稿的非洲区域办事处/美国疾病预防控制中心的培训模块资料 - 埃博拉治疗中心指南 |
| 任务 |  |  | 时间范围（天） |  | 是/否 |  |
| 2.1 | 确定并指派快速反应小组成员 |  | 30 |  |  |  |
| 2.2 | 对埃博拉病毒病快速反应小组的医疗工作人员进行培训 |  | 30 |  |  |  |
| 2.3 | 采用应用于利比里亚的世界卫生组织非洲区域办事处的模块、包括模拟埃博拉治疗中心对医疗人员进行培训， |  | 30 |  |  |  |
| 2.4 | 在现有的医疗机构内确定一个区域，并将其转变为全功能的埃博拉治疗中心 |  | 30 |  |  |  |
| 2.5 | 在地区层面，对可在短时间内转变为埃博拉治疗中心的卫生医疗机构进行地图标识 |  | 30 |  |  |  |
| 2.6 | 在社区确定并培训社区志愿者 |  | 60 |  |  |  |
| 2.7 | 作为第二级全天候热线服务的一部分，培训亚国家级快速反应小组的流行病学家 |  | 60 |  |  |  |
| 2.8 | 确保不存在现金流问题，并有合同促进机制 |  | 60 |  |  |  |
| 2.9 | 60天后，在国内尚未出现埃博拉病毒病病例的情况下，至少进行一次模拟演习，以维持应对能力 |  | 90 |  |  |  |
| 资源 |  |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 国家级快速反应小组至少包括 - 2 名临床医生 - 2名流行病学家 - 1名实验室专家 - 1名社会人群/人类学者 - 1名后勤专家 - 1名心理支持专家 - 1名数据管理员 - 7名从事埋葬的工作人员（1个埋葬工作队） - 1名媒体专家 - 1名负责合同订立及财政执行的行政官员 亚国家级快速反应小组至少包括 - 2名临床医生 - 2名流行病学家 - 1名实验室技术员 - 1名社会人群/人类学者 - 1名后勤专家 - 1名社工、精神科护士 - 1名数据员 - 7名从事埋葬的工作人员（1个埋葬工作队） - 1名地方媒体工作人员 亚国家级快速反应小组的数量，取决于风险水平、可用的人力资源以及地理位置。 |  | 设备物资 每个快速反应小组应配备： - 接触者追踪指南中的表格 - 实验室物资（埃博拉病毒病专用血样三重包装样本采集工具包） - 宣传教育（IEC）材料 - 5辆汽车、2辆救护车 中央水平的医疗机构应当拥有配备标准医疗设备的15张病床以及至少可供10天使用的供应品，并全面投入运转。 每个医疗机构均应配备有： - 3个独立的区域：按照世界卫生组织/无国界医生的指南，用于疑似、可能及确诊病例 - 每1个病床配备1个卫生间 - 1个个人防护用品更换区 - 1个废弃物收集区 |  |  |  | ##### 与其他部分内容： - 与第4、5、6、7、8、9部分相关 支持机构： - 卫生部 - 世界卫生组织（WHO） - 美国疾病预防控制中心（CDC） - 联合国儿童基金会（UNICEF） - 全国公共卫生机构国际联盟（IANPHI） - 联合国埃博拉疫情紧急响应特派团（UNMEER） - 等 |

第3部分 － 公众意识和社区参与

| 说明及任务 |  |  |  |  | 主要参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：通过将技术上正确的讯息传递给目标人群所在区域，以减轻焦虑；通过宣传迅速报告疑似病例的重要性，来发动社区识别病例 |  |  |  |  | - 世界卫生组织关于突发公共卫生事件期间有效媒体沟通的现场指南 - 世界卫生组织关于突发公共卫生事件期间有效媒体沟通的手册 - 行为改变沟通COMBI工具包 － 暴发应对中用于COMBI计划步骤的现场工作手册 - 联合国儿童基金会、联合国粮食及农业组织、世界卫生组织（2012年） - 行为改变沟通COMBI工具包 － 用于暴发应对中行为和社会沟通的工具包 - 联合国儿童基金会、联合国粮食及农业组织、世界卫生组织（2012年） |
| 任务 |  |  | 时间范围（天） | 是/否 |  |
| 3.1 | 编制或改编、审查有针对性的信息，将其翻译成当地语言，并向媒体、医护人员、地方和传统领导人、教堂、学校、传统治疗师和其他社区利益相关者散发 |  | 30 |  |  |
| 3.2 | 确定并约请有影响力/关键参加者/动员者，如宗教领袖、政治家、传统治疗师以及城市和农村地区的媒体 |  | 30 |  |  |
| 3.3 | 在卫生及其他部门内部确定所需的公众沟通能力和专业知识 |  | 30 |  |  |
| 3.4 | 确定并建立利用国家网络进行社会动员的机制 |  | 30 |  |  |
| 资源 |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 国家层面 - 1名社会人群/人类学者 - 1名媒体专家 - 1名社区卫生专家 - 1名公共关系专家 - 4名新闻工作者协会代表（1名来自健康博客、1名来自广播电台、1名来自电视台、1名来自出版媒体） - 信息、教育、内务/地方政府、卫生、国防、农业、农村发展部委的核心人物各1名 - 社区/宗教/意见/青少年/女性/领导者代表各1名 亚国家和操作层面： - 1名社会人群/人类学者 - 2名当地媒体人 - 1名社区卫生工作者 - 信息、教育、内务/地方政府、卫生、国防、农业、农村发展部委的地方核心人物各1名 - 社区/宗教/意见/青少年/女性/领导者代表各1名 |  | 设备物资 - 宣传教育材料（海报、扩音器、汽车贴纸、宣传册、宣传单、T恤） - 手机APP /可由太阳能供电的手机 - 2辆移动影院货车/小奖品 - 地方电台 - 本地通信网络（来自教堂、清真寺、传统领导人、学校以及农场协会的消息） |  |  | ##### 与其他部分内容： - 第 5、7、9部分 支持机构： - 卫生部 - 世界卫生组织（WHO） - 美国疾病预防控制中心（CDC） - 联合国儿童基金会（UNICEF） - 全国公共卫生机构国际联盟（IANPHI） - 联合国埃博拉疫情紧急响应特派团（UNMEER） - 等 |

第3部分 － 公众意识和社区参与2/2

| 说明及任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：通过将技术上正确的讯息传递给目标人群所在区域，以减轻焦虑；通过宣传迅速报告疑似病例的重要性，来发动社区识别病例 |  |  |  |
| 任务 |  | 时间范围(天) | 是/否 |
| 3.5 | 对已建立的包括所有政府部门及其他利益相关者（包括民间社会组织和社区）在内的功能性沟通协调机制进行确认 | 30 |  |
| 3.6 | 建立社区（包括传统领导人和相关部门，采用自下而上的方式）参与的协调机制 | 30 |  |
| 3.7 | 建立合作伙伴（如非政府组织）参与的协调机制 | 30 |  |
| 3.8 | 制定用于内外部沟通和发言人的角色和责任明确的名册 | 30 |  |
| 3.9 | 建立对信息产品进行审核、确认和许可的有效且及时的程序 | 30 |  |
| 3.10 | 明确并培训发言人和沟通团队 | 30 |  |
| 3.11 | 制定媒体和公众参与的全面策略、计划及预算（包括推广方法） | 30 |  |
| 3.12 | 建立舆情监测、调查和应对系统 | 30 |  |
| 3.13 | 建立对沟通策略的影响进行审查、修订和监测的计划 | 30 |  |
| 3.14 | 明确关键沟通网络（电视、广播、社交媒体、手机短信、故事叙述、剧院）及以适当的语言进行应用的计划（） | 30 |  |
| 3.15 | 建立具有适当工具的媒体监测机制 | 30 |  |

第4部分 － 感染预防与控制

| 说明及任务 |  |  |  |  |  |  | 主要参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：提高参与防范的每一个体对预防感染和控制埃博拉病毒病的重要措施的意识与能力 |  |  |  |  |  |  | 世界卫生组织关于在卫生保健机构对丝状病毒（重点是埃博拉病毒）出血热的疑似或确诊病例进行护理的感染预防与控制的临时指南，2014年 - 世界卫生组织感染预防与控制临时指南汇编（2014年） - 海报 |
| 任务 |  |  | 时间范围(天) |  | 是/否 |  |  |
| 4.1 | 为医疗卫生机构提供基本的个人卫生、环境卫生、消毒/防护设备和海报。 应优先考虑医院；然后是高风险地区的医疗中心（在30天内开始，在60天内覆盖优先地区） |  | 30-60 |  |  |  |  |
| 4.2 | 增强对个人卫生以及如何有效地实施感染预防和控制的普遍认识（在30天内开始，在60天内在优先地区完成） |  | 30-60 |  |  |  |  |
| 4.3 | 在所有主要的医院及所有边界点（最好是在区域及地区医院）中，确定可以建立对疑似病例进行基本隔离单元（2个床位）的医疗机构 |  | 30 |  |  |  |  |
| 4.4 | 为医护人员（HCWs）建立薪酬和福利方案： - 高风险任务的薪酬和激励措施； - 不幸感染及死亡时的补偿 |  | 60 |  |  |  |  |
| 资源 |  |  |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 国家层面 - 1名感染预防与控制专家 - 1名水及环境卫生专家 - 1名健康促进专家 - 1名管理人员 - 1名后勤专家 - 1名环境健康专家 在每一个高风险区域的亚国家层面： - 临床医生 - 护士 - 感染预防与控制专家 - 健康促进人员 - 环境卫生人员 |  | 设备物资 - 在所有大型医院的隔离单元（至少2个床位） - 废弃物管理设施 - 培训材料和作业指导，如有关手部卫生、标准预防措施、当地制备或采购的以酒精为基础的擦手液[ABHR]含氯溶液的制备和使用以及灭菌等方面的培训/海报。 - 100套个人防护用品 - 基本个人卫生、环境卫生、消毒和防护用品（手套、肥皂、酒精擦手液、氯化水、消毒液、废弃物处理等） - 医疗用品 - 小奖品 - 焚烧炉 |  |  |  |  | ##### 与其他部分内容： - 第2、5、6、7、8、9部分 支持机构： - 卫生部 - 世界卫生组织（WHO） - 美国疾病预防控制中心（CDC） - 联合国儿童基金会（UNICEF） - 联合国埃博拉疫情紧急响应特派团（UNMEER） - 等 |

第5部分 － 病例管理

5a）埃博拉治疗中心（ETC）

| 说明及任务 |  |  |  |  | 主要参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：在装备适当的医疗机构内，为所有的埃博拉患者提供安全的医疗护理进行准备 |  |  |  |  | - 对病毒性出血热患者的临床管理： 一线卫生工作者袖珍指南 － 世界卫生组织 - 采集自埃博拉病毒病痊愈患者的恢复期全血或血浆的使用：暴发期间的经验性疗法 － 世界卫生组织 - 世界卫生组织采血指南：静脉采血的最佳操作 |
| 任务 |  |  | 时间范围（天） | 是/否 |  |
| 5a.1 | 至少建立一所配备有训练有素的员工及充足供应品的医疗机构，可以随时为疑似埃博拉病毒病患者个体或群体提供医疗护理。 当初步建立时，该医疗机构应能同时接纳15名患者。 |  | 30 |  |  |
| 5a.2 | 为救护队提供装备和充分的培训，以运送疑似埃博拉病毒病患者 |  | 30 |  |  |
| 5a.3 | 在地区级层面，明确可在短时间内转变为埃博拉治疗中心的卫生医疗机构 |  | 30 |  |  |
| 5a.4 | 在地方级层面，明确可在短时间内转变为埃博拉治疗中心的卫生医疗机构 |  | 60 |  |  |
| 资源 |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 在全国层面，全天候，5支队伍（工作人员最好来自国家参比医院），每支队伍包括： - 1名内科医生和1名内科医生助手 - 3名护士 - 1名营养学家 - 1名心理学专家 - 2名病房服务人员 - 2名清洁人员 - 1名个人卫生学者/消毒学家/环境卫生学家 - 保安/驾驶员数名 - 1名废弃物管理人员 - 1个救护队包括：1名队长，2名护士助理（殓房工作人员消毒），1名驾驶员 在高风险区域： 3支队伍，每支队伍包括：（见上文，组成相同） |  | 设备物资 - 15张床位 - 15个床垫 - 150个床单 - 2辆汽车 - 2辆救护车 - 电力和自来水 - 其他医疗设备 - 容纳（中转）区 - 废弃物管理设施 - 静脉输液（抗生素、止痛药、抗疟药等） - 用于工作人员及患者的食品 - 针对感染预防控制、临床护理及安全埋葬的培训材料及工作支持 - 300套个人防护用品 - 20套埋葬工具 - 消毒剂 - 药品 - 个人卫生学者防护物资 - 小奖品 |  |  | 与其他部分内容： - 第2、3、4、7、8、9部分 支持机构： - 世界卫生组织（WHO） - 美国疾病预防控制中心（CDC） - 无国界医生组织（MSF） - 等 |

第5部分 － 病例管理

5b）安全埋葬

| 说明及任务 |  |  |  |  | 主要参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：确保在埋葬过程中不会发生污染 |  |  |  |  | - 世界卫生组织－安全埋葬实践 |
| 任务 |  |  | 时间范围（人） | 是/否 |  |
| 5b.1 | 制定安全埋葬和污染消除的标准操作规程 |  | 30 |  |  |
| 5b.2 | 与社区达成协议，确定合适的安全墓地 |  | 30 |  |  |
| 5b.3 | 对埋葬工作队进行培训（8人） |  | 30 |  |  |
| 5b.4 | 确保具有专门的运输程序，以安全埋葬死者的遗骸 |  | 30 |  |  |
| 资源 |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 每个埃博拉治疗中心配备2个埋葬工作队，每个包括： - 4名负责抬尸体人员 - 2名负责消毒人员 - 1名安全员 - 1名驾驶员 |  | 设备物资 每一个埃博拉治疗中心应配备： - 个人防护用品 - 装尸袋 - 消毒剂 - 2辆汽车（四轮驱动皮卡） - 无线电、移动电话 - 合适且安全的墓地 - 殓房帐篷/设施 |  |  | ##### 与其他部分内容： - 第2、3、4、7、8、9部分 支持机构： - 卫生部 - 世界卫生组织（WHO） - 等 |

第6部分 － 流行病学监测

| 说明及任务 |  |  |  |  | 主要参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：确保跨国有效预警和通知系统到位 |  |  |  |  | - 无埃博拉病毒病病例报告国家的埃博拉监测 - 有关埃博拉或马尔堡病毒病病例定义的建议 - 突发公共卫生事件的早期发现、评估和应对：重点对以事件为基础的监测实施早期预警及应对 |
| 任务 |  |  | 时间范围 （天） | 是/否 |  |
| 6.1 | 设立全天候热线电话，配备升级设备和受过医疗培训的工作人员 |  | 30 |  |  |
| 6.2 | 对热线工作人员开展病例识别以及与潜在病例进行沟通管理的培训 |  | 30 |  |  |
| 6.3 | 提供指导手册（病例调查表、针对所有国家使用的标准病例定义） |  | 30 |  |  |
| 6.4 | 所有国家对现有IDSR（综合疾病监测和应答）系统进行针对埃博拉的测试，找出差距，并在需要时实施纠正措施 |  | 30 |  |  |
| 6.5 | 建立针对疑似病例的即时报告流程，并明确其中所涉及行动的责任 |  | 30 |  |  |
| 6.6 | 确定进行社区监测所需的人力资源（社区医护人员、红十字会/红新月会志愿者、非政府组织、助产士、治疗师、领导人等） |  | 30 |  |  |
| 6.7 | 提供技术援助和培训，以解决IDSR系统中仍然存在的差距 |  | 60 |  |  |
| 6.8 | 将病例定义传播至所有省级、区级以及医疗机构；提供有关病例定义的培训 |  | 60 |  |  |
| 6.9 | 传播简化的病例定义，以供社区使用 |  | 60 |  |  |
| 资源 |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 国家层面 - 2名流行病学家 - 2名数据管理员 - 2名数据员 - 2名调查员 在高风险区域/地区层面： - 2名地区协调员 - 1名流行病学家 - 1名数据员 - 地区卫生小组（地区卫生官员、监测/调查员） 热线电话： 14人（2个热线，2人一班，3班倒；2名监督员；第一个热线用于首次接触/信息，如为疑似病例，则升级到第二个热线） |  | 设备物资 - 流行病学监测材料（指南、病例调查表等） - 数据库管理系统 - 汽车/摩托车 - 需要为社区志愿者提供电话和通话时间 - 手套和卫生设备（不与患者发生直接接触） |  |  | ##### 与其他部分内容： - 第2、4、7、8、9部分 支持机构： - 卫生部 - 世界卫生组织（WHO） - 美国疾病预防控制中心（CDC） - 普世教会协会（WCC） - 等 |

第7部分 － 接触者追踪

| 说明及任务 |  |  |  |  | 主要参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： 发现所有疑似病例，并在72小时内对所有确诊病例的接触者进行追踪 |  |  |  |  | - 疾病预防控制中心接触者追踪指南 - 世界卫生组织接触者追踪指南 - 埃博拉病毒病接触者追踪引导员指南 － 接触者追踪场景培训 |
| 任务 |  |  | 时间范围（天） | 是/否 |  |
| 7.1 | 对国家级和地方级的快速反应小组和培训实施者进行接触者追踪和数据管理方面的培训 |  | 30 |  |  |
| 7.2 | 向联合国埃博拉疫情紧急响应特派团提供国家级和地方级接触者追踪所需的设备和材料的清单 |  | 30 |  |  |
| 7.3 | 对地区级工作人员进行接触者追踪培训 |  | 60 |  |  |
| 7.4 | 对亚地区级和社区级工作人员进行接触者追踪培训 |  | 90 |  |  |
| 资源 |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 高风险区域/地区，2个工作组，每组包含人员： - 1名地区协调员 - 1名区卫生官员 - 1名监测/调查员 - 2名接触者追踪监督员 - 10名社区接触者追踪员 在高风险区域/地区级： - 2名地区协调员 - 1名流行病学家 - 1名数据员 |  | 设备物资 - 流行病学监测材料（指南、病例调查表、接触者追踪表和清单等） - 数据库管理系统 - 红外测温仪 - 手套和卫生设备（不与患者发生直接接触） - 2辆汽车 - 2辆摩托车 - 开发电子学习模块 - 美国疾病预防控制中心指导说明中的设备清单 |  |  | ##### 与其他部分内容： - 第2、3、4、5、6部分 支持机构： - 卫生部 - 世界卫生组织（WHO） - 美国疾病预防控制中心（CDC） - 全国公共卫生机构国际联盟（IANPHI） - 普世教会协会（WCC） - 等 |

第8部分 － 实验室

| 说明及任务 |  |  |  |  | 主要参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：确保安全的样本采集、运输和标本分析。 |  |  |  |  | - 如何在国内对采集自疑似埃博拉病例的人类血液样本进行安全运输 - 如何从疑似感染高传染性血液传播病原体的病例安全地采集血液样本 - 关于埃博拉病毒病诊断的实验室指南 - 传染性物质运输指南 - 实验室质量管理体系手册，世界卫生组织/美国疾病预防控制中心/临床实验室标准化研究所，2011年 - 传染性物质的运输管理指南 2007-2008年 |
| 任务 |  |  | 时间范围（天） | 是/否 |  |
| 8.1 | 对于每一地区，确定对生物样本的分析和/或标本处理以及样本运输方式进行负责的实验室 |  | 30 |  |  |
| 8.2 | 与世界卫生组织合作中心达成备用安排和协议，以确保确认性检测能够到位 |  | 30 |  |  |
| 8.3 | 与相关航空公司达成备用安排和协议，以确保将采集自疑似病例的样本能够运送至世界卫生组织合作中心 |  | 30 |  |  |
| 8.4 | 确保资源的可用性，以方便样本的运输和发运 |  | 30 |  |  |
| 8.5 | 确保具有下述方案： － 样本采集； - 将采集自疑似埃博拉病毒病病例的样本转介并运送至国家和亚国家公共卫生实验室中的指定实验室进行确认 |  | 30 |  |  |
| 8.6 | 对实验室工作人员进行样本采集、包装、标识、转介及运送，包括对感染性物质处理等程序方面的培训 |  | 30 |  |  |
| 资源 |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 国家层面 - 2名实验室协调员 - 2名生物学家/病毒学家 - 4名实验室技术员 - 1名数据管理员 - 1名数据员 在高风险区域/地区级： - 2名实验室技术员 |  | 设备物资 - 1家可用的三级实验室和/或1家已确定的世界卫生组织指定的参比实验室 - 20套三重包装材料，供快速反应小组使用 - 100套个人防护用品 - 2台焚化炉 - 2辆带有标识的汽车 - 消耗品 |  |  | ##### 与其他部分内容： - 第2、4、5、6部分 支持机构： - 卫生部 - 世界卫生组织（WHO） - 等 |

第9部分 － 入境口岸能力

| 说明及任务 |  |  |  |  | 主要参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：确保所有的入境口岸，在埃博拉病例到达时，都做好应对的准备 |  |  |  |  | - 旅行和交通风险评估：用于卫生当局和交通部门的旅行指南 - 世界卫生组织对入境口岸埃博拉事件管理的临时指南 - 终止埃博拉暴发资讯图表 |
| 任务 |  |  | 时间范围 | 是/否 |  |
| 9.1 | 确定全天候入境口岸工作组，为旅行者提供协助，并确保在需要时实施正确的隔离 |  | 30 |  |  |
| 9.2 | 向入境口岸分发所明确的设备（每一个入境口岸工作组配备9整套个人防护用品，病例调查用的医疗设备，3台红外线手持测温仪，1个扫描仪，用于疑似病例安全隔离和观察的2个观察室/2个医疗卫生设施及物资，，如有可能，最好是隔离室，如果没有，则可以是分隔的区域。 根据不同的地理位置，1辆救护车）。每一个入境口岸均需配备一个隔离室或专用区域，用于容纳疑似病例 |  | 30 |  |  |
| 9.3 | 对感染预防与控制工作人员进行培训（对培训者进行培训） |  | 30 |  |  |
| 9.4 | 确定“容纳”中心/区域 |  | 30 |  |  |
| 9.5 | 在高风险入境口岸（港口、机场和陆路口岸），确保制定有突发公共卫生事件应急预案 |  | 30 |  |  |
| 9.6 | 配备适当的装备和工作人员，在所有的入境口岸为疑似患病旅行者进行健康评估和管理 |  | 30 |  |  |
| 9.7 | 采用标准操作程序对来自入境口岸的疑似病例进行识别、管理，并转运至指定医院/隔离设施 |  | 30 |  |  |
| 9.8 | 对卫生行政部门和入境口岸的交通运输运营者以及国家卫生监测系统之间的现行通讯系统进行审查和检测 |  | 30 |  |  |
| 9.9 | 提高入境口岸公共卫生当局对埃博拉病毒病的意识，审查其角色定位以及对埃博拉病毒病疑似病例处理、报告和转诊的流程 |  | 30 |  |  |
| 9.10 | 当一起确诊埃博拉病毒病暴发发生时，采用标准操作程序来执行退出筛查 |  | 30 |  |  |
| 9.11 | 审查落实与感染预防与控制有关卫生措施的制度和程序 |  | 30 |  |  |
| 资源 |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 在每一个入境口岸和正式边境通道，为每个班次（一天24小时，一周7天，即3班倒）配备： - 2名护士（或者，如果无法配备，则配备在病例识别方面训练有素的工作人员，且其中至少有1人接受过消毒培训） - 1名入境检查员 - 1名安全员 |  | 设备物资 为每一个入境口岸和正式边境通道配备： - 基本个人卫生、环境卫生、消毒和防护用品（手套、肥皂、氯化水、消毒液、废弃物处理等） - 9套个人防护用品 - 病例调查用的医疗设备 - 3台红外线手持测温仪 - 1个扫描仪 - 2个观察室/ - 用于疑似病例安全隔离和观察的2个医疗卫生设施及物资，，如有可能，最好是隔离室，如果没有，则可以是分隔的区域 - 根据不同的地理位置，1辆救护车 | 30 |  | ##### 与其他部分内容： - 第2、3、4、5、6部分 支持机构： - 世界卫生组织（WHO） - 联合国埃博拉疫情紧急响应特派团（UNMEER） - 等 |

第10部分 － 疫情总预算

| 说明及任务 |  |  |  |  |  | 主要参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：确保在国家和亚国家层面拥有足够的资金可用于防范和迅速应对埃博拉病毒病 |  |  |  |  |  |  |
| 任务 |  |  | 时间范围（天） | 是/否 |  |  |
| 10.1 | 确定用于相关活动（沟通、加强监测、调查等）、防疫检测以及初步应对的可操作预算 |  | 30 |  |  |  |
| 10.2 | 确定资金来源，包括国内资源配置以及必要时筹集更多资源的机制，已经到位且被知晓 |  | 30 |  |  |  |
| 10.3 | 制定资源调度、国家和捐助者报告（包括监测和跟踪落实机制）的模版 |  | 30 |  |  |  |
| 10.4 | 建立方便取用的应急资金，以便在国家层面和其他适当的地点即时应对疫情 |  | 30 |  |  |  |
| 10.5 | 确定从中央层面向地方调拨资金以供紧急情况下使用的程序 |  | 30 |  |  |  |
| 资源 |  |  |  |  |  | 关联性 |
| 人力资源 - 来自总理办公室及国际组织如世界银行、国际货币基金组织、欧盟、世界卫生组织等的代表 |  | 设备物资 - 国家应急防备计划 | 30 |  |  | ##### 与其他部分内容： - 全部 支持机构： - 卫生部 - 世界银行（WB） - 国际货币基金组织（IMF） - 欧盟（EU） - 世界卫生组织会员国 - 基金会 - 等 |

缩略语

| AFRO | 世界卫生组织非洲区域办事处 | NGOs | 非政府组织 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDC | 美国疾病预防控制中心 | PoE | 入境口岸 |
| COMBI | 行为改变沟通 | PPE | 个人防护用品 |
| EOC | 应急指挥中心 | RRT | 快速反应小组 |
| ETC | 埃博拉治疗中心 | SoP | 标准操作程序 |
| ETF | 埃博拉特别工作组 | ToR | 职权范围 |
| EU | 欧洲联盟（欧盟） | ToT | 对培训者进行培训 |
| EVD | 埃博拉病毒病 | TTX | 桌面推演 |
| FAO | 联合国粮食及农业组织 | UNICEF | 联合国儿童基金会 |
| HCW | 医护人员 | UNMEER | 联合国埃博拉疫情紧急响应特派团 |
| IANPHI | 全国公共卫生机构国际联盟 | WFP | 世界粮食计划署 |
| IDSR | 综合疾病监测和应对 | WHO | 世界卫生组织 |
| IHR | 国际卫生条例（2005） |  |  |
| IMF | 国际货币基金组织 |  |  |
| IMS | 事件管理架构 |  |  |
| IPC | 感染预防与控制 |  |  |

参考文件列表1/3

| 内容 | 文件标题 | 网站链接 |
| --- | --- | --- |
| 协调 | 国际卫生条例（2005）第二版 | http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/ |
|  | 埃博拉及马尔堡病毒病流行：防范、预警、控制和评估 | http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130160/1/WHO_HSE_PED_CED_2 014.05_eng.pdf?ua=1 |
| 快速反应小组 | 埃博拉及马尔堡病毒病流行：防范、预警、控制和评估 | http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/manual_EVD/en/ |
|  | 埃博拉及马尔堡病毒病流行：防范、预警、控制和评估（法文版） | http://www.who.int/csr/disease/ebola/manual_EVD/fr/ |
|  | 非洲地区综合疾病监测和应对（IDSR）技术指南 | http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease- surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-disease- surveillance-and-response-in-the-african-region.html |
| 公众意识和社区参与 | 突发公共卫生事件期间有效媒体沟通 | http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_2005_31/en/ |
|  | 行为改变沟通（COMBI）：暴发应对中用于COMBI计划步骤现场工作手册 | http://www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_fieldwkbk_outbreaks/en/ |
|  | 行为改变沟通（COMBI） － 用于暴发应对中行为和社会沟通的工具包 | http://www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_outbreaks/en/ |
|  | 突发公共卫生事件期间有效媒体沟通：世界卫生组织手册 | http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/WHO%20MEDIA%20H ANDBOOK.pdf |
|  | 突发公共卫生事件期间有效媒体沟通：世界卫生组织现场指南 | http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/WHO%20MEDIA%20FI ELD%20GUIDE.pdf |
|  | COMBI用于暴发应对中行为和社会沟通的工具包 | http://www.who.int/entity/ihr/publications/combi_toolkit_outbreaks/en/index. html |
|  | 暴发应对中用于COMBI计划步骤现场工作手册 | http://www.who.int/entity/ihr/publications/combi_toolkit_fieldwkbk_outbreaks /en/index.html |

参考文件列表2/3

| 内容 | 文件标题 | 网站链接 |
| --- | --- | --- |
| 感染预防与控制 | 在卫生保健机构对丝状病毒（重点是埃博拉病毒）出血热疑似或确诊病例进行护理的感染预防与控制的临时指南 | http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130596/1/WHO_HIS_SDS_20 14.4_eng.pdf?ua=1 |
|  | 感染预防与控制（IPC）指南汇编 | http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/evd-guidance- summary/en/ |
|  | 个人防护用品（PPE）穿戴步骤 | http://www.who.int/csr/disease/ebola/put_on_ppequipment.pdf?ua=1 |
|  | 个人防护用品（PPE）脱除步骤 | http://www.who.int/csr/disease/ebola/remove_ppequipment.pdf?ua=1 |
|  | 在卫生保健机构对病人（重点是埃博拉病毒感染者）进行护理的感染预防与控制指南（包括海报） | http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_ control/en/ |
|  | 备忘录：卫生保健机构感染预防与控制 | http://www.who.int/injection_safety/toolbox/docs/en/AideMemoireInfect ionControl.pdf?ua=1 |
| 病例管理 /患者护理 | 对病毒性出血热患者的临床管理：一线卫生工作者袖珍指南 | http://www.who.int/csr/resouhttp://www.who.int/csr/resources/publicati ons/ebola/convalescent-treatment/en/rces/publications/clinical- management-patients/en/ |
|  | 采集自埃博拉病毒病痊愈患者的恢复期全血或血浆的使用：暴发期间的经验性疗法治疗 | http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/convalescent- treatment/en/ |
|  | 世界卫生组织采血指南：静脉采血的最佳操作 | http://www.who.int/entity/injection_safety/sign/drawing_blood_best/en/i ndex.html |
| 安全埋葬 | 采用安全埋葬实践 | http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/whoemcesr982se c7-9.pdf |

参考文件列表3/3

| 内容 | 文件标题 | 网站链接 |
| --- | --- | --- |
| 流行病学监测 | 无埃博拉病毒病病例报告国家的埃博拉监测 | http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-surveillance/en/ |
|  | 有关埃博拉或马尔堡病毒病病例定义的建议 | http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-case- definition-contact-en.pdf?ua=1 |
|  | 突发公共卫生事件的早期发现、评估和应对：重点对以事件为基础的监测实施早期预警及应对 | http://www.who.int/iris/bitstream/10665/112667/1/WHO_HSE_GCR _LYO_2014.4_eng.pdf |
| 接触者追踪 | 埃博拉病毒病疫情期间的接触者追踪 | http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/contact- tracing/en/index.html |
|  | 埃博拉病毒病疫情期间的接触者追踪（法文版） | http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/contact- tracing/en/ |
|  | 接触者追踪资讯图表 | http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/contact-tracing.pdf |
| 实验室 | 如何在国内对采集自疑似埃博拉病例的人类血液样本进行安全运输 | http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/blood- shipment-en.pdf |
|  | 如何从疑似感染高传染性血液传播病原体的病例安全地采集血液样本 | http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/blood- collect-en.pdf |
|  | 关于埃博拉病毒病诊断的实验室指南 | http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/laboratory- guidance/en/index.html |
|  | 传染性物质运输指南 | http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/travel- guidance/en/ |
|  | 实验室质量管理体系手册，世界卫生组织/疾病预防控制中心/临床实验室标准化研究所，2011年 | http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548274_eng.pdf |
|  | 传染性物质的运输管理指南 2007 - 2008年 | http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_ EPR_2007_2/en/ |
| 入境口岸能力 | 旅行和交通风险评估：用于卫生当局和交通部门的旅行指南 | http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/travel- guidance/en/index.html |
|  | 世界卫生组织对入境口岸埃博拉事件管理的临时指南 | http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131827/1/WHO_EVD_Guida nce_PoE_14.1_eng.pdf |
|  | 终止埃博拉暴发资讯图表 | http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/ghs-ebola-materials.pdf |